## Gantt (Target vs Actual)
Task / Type | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
Research LLM APIs (Target) | bar: W1
Research LLM APIs (Actual) | bar: W1
Select LLM + preprocessing (Target) | bar: W2
Select LLM + preprocessing (Actual) | bar: W2
Develop screening (LLM + RAG) (Target) | bar: W3
Develop screening (LLM + RAG) (Actual) | bar: W2 to W3
Refine screening system (Target) | bar: W4
Refine screening system (Actual) | bar: W4
Optimise performance (Target) | bar: W5
Optimise performance (Actual) | bar: W4 to W5
Mid Presentation (Target) | bar: W6
Mid Presentation (Actual) | bar: W6
Develop UI (Target) | bar: W7
Develop UI (Actual)
Refine UI (Target) | bar: W8
Refine UI (Actual)
Deployment improvements (Target) | bar: W9
Deployment improvements (Actual)
Enhance deployment (Target) | bar: W10
Enhance deployment (Actual)
Write report (Target) | bar: W11
Write report (Actual)
Final submission (Target) | bar: W12
Final submission (Actual)